## Sheet1
向社会公布的高标准农田问题整改清单（第一批）
填报单位：元氏县农业农村局（盖章）
序号 | 县（市、区） | 问题描述（要具体） | 问题所在地点（具体到镇、村、路段、点位） | 问题类型（水利、电力、道路等） | 整改完成时限 | 整改负责人及联系方式
1 | 元氏县 | 南佐镇南龙池村东管道阀门井损坏1个 | 元氏县南佐镇南龙池村东 | 水利 | 2026-04-30 | 李亚朋15831184535
2 | 元氏县 | 南佐镇西北街2号坑塘因水毁塌陷一处 | 元氏县南佐镇西北街S73石赞高速东侧 | 水利 | 2026-04-30 | 李亚朋15831184535
3 | 元氏县 | 南佐镇西北街2号坑塘防护网损坏一段 | 元氏县南佐镇西北街S73石赞高速东侧 | 水利 | 2026-04-30 | 李亚朋15831184535
4 | 元氏县 | 南佐镇西北街村北项目区阀门井井盖丢失2个 | 元氏县南佐镇西北街村北 | 水利 | 2026-04-30 | 李亚朋15831184535
5 | 元氏县 | 殷村镇殷村出水口保护装置损坏3个 | 元氏县殷村镇殷村村西 | 水利 | 2026-04-30 | 李亚朋15831184535
6 | 元氏县 | 殷村镇殷村阀门井井盖损坏2处 | 元氏县殷村镇殷村村北 | 水利 | 2026-04-30 | 李亚朋15831184535
7 | 元氏县 | 殷村镇殷村村北阀门井出现淤堵1处 | 元氏县殷村镇殷村村西 | 水利 | 2026-04-30 | 李亚朋15831184535
8 | 元氏县 | 殷村镇魏村渠道部分破损 | 元氏县殷村镇魏村 | 水利 | 2026-04-30 | 李亚朋15831184535
9 | 元氏县 | 元氏赵同乡池村村东出水口损坏2个 | 元氏县赵同乡池村村东 | 水利 | 2026-04-30 | 李亚朋15831184535
10 | 元氏县 | 赵同乡池村村东阀门井出现淤堵1处 | 元氏县赵同乡池村村东 | 水利 | 2026-04-30 | 李亚朋15831184535
11 | 元氏县 | 前仙乡石板沟村村南大口井护网损坏 | 元氏县前仙乡石板沟村村南 | 水利 | 2026-04-30 | 李亚朋15831184535
12 | 元氏县 | 前仙乡前赵庄村村南渠道损坏一处 | 元氏县姬村镇前赵庄村村南 | 水利 | 2026-04-30 | 李亚朋15831184535
13 | 元氏县 | 黑水河乡北沙滩村2号蓄水池漏水 | 元氏县黑水河乡北沙滩村西 | 水利 | 2026-04-30 | 李亚朋15831184535
14 | 元氏县 | 黑水河乡乔家庄村一台水泵未通电 | 元氏县黑水河乡乔家庄北 | 水利 | 2026-04-30 | 李亚朋15831184535
15 | 元氏县 | 殷村镇北呈村渠道多处裂痕 | 元氏县殷村镇北呈村村东 | 水利 | 2026-04-30 | 李亚朋15831184535