## 5.6
向社会公布的高标准农田问题整改清单（第二批）
序号 | 县（市、区） | 问题描述（要具体） | 问题所在地点（具体到镇、村、路段、点位） | 问题类型（水利、电力、道路等） | 整改完成时限 | 整改负责人及联系方式
1 | 元氏县 | 北正乡南正PVC管道损坏断开 | 元氏县北正乡南正村414乡道 | 水利 | 2026-05-30 | 李亚朋15831184535
2 | 元氏县 | 北正乡西台城村西一个大口井防护网损坏 | 元氏县北正乡西台城村村西 | 水利 | 2026-05-30 | 李亚朋15831184535
3 | 元氏县 | 北正乡时家庄2号蓄水池东缺一个出水口保护装置 | 元氏县北正乡时家庄村 | 水利 | 2026-05-30 | 李亚朋15831184535
4 | 元氏县 | 姬村镇姬村村东出水口破损1个 | 姬村镇姬村村东 | 水利 | 2026-05-30 | 李亚朋15831184535
5 | 元氏县 | 姬村镇前赵庄村东村委会东侧四队一出水口堵塞 | 元氏县姬村镇前赵庄村村东 | 水利 | 2026-05-30 | 李亚朋15831184535
6 | 元氏县 | 殷村镇北程村排查发现一处电闸烧毁 | 元氏县殷村镇北程村 | 水利 | 2026-05-30 | 李亚朋15831184535
7 | 元氏县 | 姬村镇姬村村东南渠道损坏一段 | 元氏县姬村镇姬村村东南 | 水利 | 2026-05-30 | 李亚朋15831184535
8 | 元氏县 | 苏阳乡南苏阳输水管道损毁150米 | 元氏县苏阳乡南苏阳村南 | 水利 | 2026-05-30 | 李亚朋15831184535
9 | 元氏县 | 苏阳乡南苏阳出水口损坏5个 | 元氏县苏阳乡南苏阳村南 | 水利 | 2026-05-30 | 李亚朋15831184535
10 | 元氏县 | 姬村镇姬村村东渠道破损13米 | 元氏县姬村镇姬村村东 | 水利 | 2026-05-30 | 李亚朋15831184535