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为组织实施好中央粮改饲项目，根据《2026年中央粮改饲项目实施方案》(冀农财发〔2026〕1号）文件精神，结合我县实际，制定本方案。
一、项目概况
2026年中央财政提前下达我县粮改饲项目资金225万元。用于收储全株青贮玉米、苜蓿、饲用燕麦、黑麦草、饲用小黑麦、饲用高粱等优质饲草。
二、绩效任务目标
（一）数量指标。元氏县粮改饲收储面积1.5万亩、收储重量3.8万吨以上。
（二）质量指标。吨奶指数达1500公斤/吨以上（1吨全株青贮玉米干物质可产1500公斤奶）。
（三）时效指标。2026年12月31日前完成收储工作。
（四）成本指标。每吨补助不高于60元。
（五）效益指标。养殖场（户）成本下降不低于5%。
（六）满意度指标。实施主体对中央粮改饲项目补助资金使用情况的满意度不低于90%。
三、项目实施内容、资金支持方向和补助环节
（一）补助对象。规模化草食家畜养殖场（户）、企业、农民合作社及专业化饲草收储服务组织等主体。
（二）补助环节。中央财政补助资金主要用于优质饲草收储工作，对收储全株青贮玉米、苜蓿、饲用燕麦、饲用小黑麦等优质饲草进行补助（进口除外）。
（三）补助标准。每立方米储量按800公斤折算，每吨补助不得高于60元，亩补助标准150元左右，苜蓿、燕麦等优质干草按干鲜1:3折合。我县按补助资金总量与实际收储数量测算确定补助标准，对较大规模的收储主体实行补助封顶。
（四）补助方式。项目采用先建后补方式进行补助。补助对象通过事前申报、项目实施、现场验收等程序，根据实际收储量申请补助，做到款物相符、账款一致。
（五）项目实施
1、确定项目实施主体（3月-6月）
通过自主申报的形式，经审核确定项目实施主体，并在元氏县人民政府网公布，接受社会监督。
2、项目初验（7月-9月）
在收储前完成对实施单位的青贮池的测量。
3、 项目验收（9月-11月）
县农业农村局对各养殖场（户）收储情况进行验收，确定全株青贮玉米实际收储量，并将所有纸质、电子、影像等资料归档。将验收结果、补贴标准、补贴资金等在政府信息公开平台公示，公示期不少于7天。
4、 资金拨付（11月-12月）
县农业农村局向县财政部门提出资金申请，资金到位后按照验收结果，将补贴资金拨付到项目实施主体账户。
5、 工作总结及绩效评价（12月）
对粮改饲项目上报工作进度和工作总结，开展绩效评价，形成绩效自查报告和工作总结，迎接上级农业农村部门考评验收工作。
四、保障措施
（一）加强组织领导，建立工作机构。成立“粮改饲”项目工作领导小组和技术专家组，为项目实施提供组织保障和技术保障。成立由局长任组长，主管局长为副组长的领导小组，成员由农业农村局有关科室负责人组成，全面负责我县粮改饲工作重要事项决策和统筹协调，确保项目资金到场到户、政策落实取得实效。领导小组下设办公室，办公室设在畜牧兽医股，具体负责落实领导小组的决策部署和粮改饲的日常工作。技术专家组由农业农村局技术人员组成，负责粮改饲工作技术服务，保障顺利推进该项目的实施。
（二）加强项目监管。根据《实施方案》要求，本着“收益对象明确、贮存地点清楚、收储数量准确、款物台账详细”的原则，切实加强粮改饲项目实施全过程监管，做好项目主体遴选、监督检查、项目验收、绩效评价、档案管理等工作，确保项目顺利规范实施，确保资金及时拨付到位。严禁超范围列支、挪用、套取或骗取项目资金。
（三）强化技术支撑。积极推广“养殖—种植”一体化生产和青贮专用添加剂产品应用。加强技术培训，通过座谈交流、一线指导等方式培训种养主体，提升项目实施效果。发挥农机购置补贴政策引导作用，鼓励购置高性能青贮饲料收储机械。
（四）推进精准管理。明确专人负责数据收集整理，按照及时、准确、完整的要求报送粮改饲统计数据。加强信息调度，按照农业农村部要求及时填报全国粮改饲信息统计系统、农业农村部转移支付管理系统。同时要及时进行总结和绩效自评，按时报送阶段性工作总结并认真组织自查自评。
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附件：
元氏县2026年中央粮改饲项目领导小组

为确保元氏县2026年中央粮改饲项目顺利开展，元氏县农业农村局决定成立元氏县2026年中央粮改饲项目领导小组，成员名单如下：
组　长：代夕武  元氏县农业农村局局长
副组长：杜明杰  元氏县农业农村局党组成员
成　员：王  静  财务股负责人
　　　　王  颖  畜牧兽医股负责人
　　　　茹亚伦  农业综合执法大队队长
　　　　耿丽艳  种植业股负责人
        耿增强  农机推广站主任
　　　　李娟英  项目监督办负责人
        邵丽伟  饲料兽药屠宰办公室负责人
领导小组下设办公室在畜牧兽医股，王颖同志兼任办公室主任，具体负责落实领导小组的决策部署和粮改饲的日常工作。
领导小组下设专家组，负责粮改饲试点工作中的技术问题，专家组人员组成如下：
组　长：王颖  畜牧兽医股负责人
成　员：耿丽艳、耿增强、李素申、苏伟强、刘桂欣、邵丽伟、王国栋、周泽龙、李星涛、李雨萱。
专家组在项目领导小组的领导下工作，主要负责粮改饲工作技术服务，保障顺利推进该项目的实施。





